## Sheet1
2
| Themaopdracht 6 | Team: | 13
|  | Bouke [teamleider] |  | Thijs |  | Mathijs |  | Yorick |  | Waila
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Teamcontract opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | GitHub aanmaken | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
1 | Voortgangsgesprek Marten Wensink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | Vergadering 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | Notulen 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1.0 | 1.0
1 | Globale planning | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.0 | 1.0
1 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
1 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
1 | Week totaal | [10 empty] | 37.5 | 37.5
2 | Interview opdrachtgever afspraak maken | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
2 | Vergadering 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | Notulen 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1.0 | 1.0
2 | GitHub private maken | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
2 | Vragen bedenken voor interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 9.0
2 | Requirement document |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0
2 | Vragen voor interview bij elkaar zetten | 1 | 1 | [8 empty] | 1.0 | 1.0
2 | Agenda voorbereiden | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
2 | Voortgangsgesprek Marten Wensink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
2 | Werkoverleg | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 10.0
2 | Week totaal | [10 empty] | 44.5 | 48.5
3 | Interview met opdrachtgever + voorbereiding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
3 | Plan van aanpak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 20.0 | 19.5
3 | Uitwerken vragen interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
3 | requirements architecture |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.0 | 2.0
3 | Vergadering 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
3 | Notulen 3 |  |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
3 | Mockup site | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.0 | 0.0
3 | Feedback emails | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7
3 | Voorbereiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
3 | Werkoverleg maandag 23 november | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5
3 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
3 | Week totaal | [10 empty] | 50.7 | 49.2
4 | Werkoverleg maandag 30 november | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
4 | Plan van aanpak inleveren! | 0.25 | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 0.3
4 | technisch verslag structuur |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
4 | Voorbereiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
4 | vergadering 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5.0 | 4.0
4 | Notulen 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1.0 | 1.0
4 | use-case en beschrijving |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5.0 | 4.0
4 | plan van aanpak verbeteren | 3 | 3 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 3 | 2.5 | 8.5 | 8.0
4 | constraints model |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4.0 | 4.0
4 | MoSCoW | 2 | 2 | [8 empty] | 2.0 | 2.0
4 | Week totaal | [10 empty] | 32.8 | 30.3
5 | Werkoverleg maandag 7 december | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5
5 | Use Case verbetering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
5 | Solution architecture | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
5 | Voorbereiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
5 | vergadering 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5
5 | constraints model | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 9.0
5 | communicatie protocol |  |  |  |  | 2 | 2.5 |  |  |  |  | 2.0 | 2.5
5 | Plenair bijeenkomst 10 december (joost) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 7.5
5 | Klassen diagram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
5 | Activity diagram | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 9.5 | 11.0
5 | STD diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5
5 | Week totaal | [10 empty] | 62.5 | 65.0
6 | Werkoverleg maandag 14 december | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
6 | Klassen diagram verbeteren | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 10.0 | 14.5
6 | Voorbereiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
6 | Solution architecture bijelkaar voegen + inleveren | 4 | 4 | [8 empty] | 4.0 | 4.0
6 | Vergadering 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
6 | STD diagram verbeteren | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 2.0 | 2.0
6 | communicatie protocol verbeteren | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2.5 | 2.5
6 | Taakstructurering | 3 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 4.0 | 4.0
6 | concurrency model |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6.0 | 6.0
6 | Week totaal | [10 empty] | 44.0 | 48.5
P1 | Werkoverleg maandag 11 januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
P1 | Wasmachine simulator hardware in elkaar zetten | 4 | 4 | [8 empty] | 4.0 | 4.0
P1 | IO devices maken | 8 | 8 | [8 empty] | 8.0 | 8.0
P1 | Uart interface | 3 | 3 | [8 empty] | 3.0 | 3.0
P1 | Website maken |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 15.0
P1 | Controllers |  |  | 24 | 23 |  |  |  |  | 2 | 1 | 26.0 | 24.0
P1 | Protocol implementeren |  |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 5 |  |  | 10.0 | 9.0
P1 | Webserver maken/kiezen |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 5.0 | 6.0
P1 | Websocket maken |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2.0 | 2.0
P1 | SocketServer maken |  |  |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  | 8.0 | 7.0
P1 | SocketMessage maken |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5.0 | 5.0
P1 | WashingProgramStep | [8 empty] | 2 | 2 | 2.0 | 2.0
P1 | WashingProgram | [8 empty] | 5 | 3 | 5.0 | 3.0
P1 | WashingProgramScheduler | [8 empty] | 12 | 12 | 12.0 | 12.0
P1 | Technisch verslag | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10.0 | 11.0
P1 | Voorbereiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
P1 | Vergadering 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
P1 | Raspberry pi configureren + io testen | 6 | 8 | [8 empty] | 6.0 | 8.0
P1 | Notulen 7 | [8 empty] | 1 | 1 | 1.0 | 1.0
P1 | Werkoverleg vrijdag 15 januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
P1 | Web Interface Controller |  |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 8 |  |  | 9.0 | 9.0
P1 | Samenvoegen van klassen via git | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 12.5
P1 | Samengevoegde code testen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10.0 | 16.0
P1 | Week totaal | [10 empty] | 144.5 | 135.5
P2 | Voorbereiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
P2 | Werkoverleg maandag 18 januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
P2 | Debuggen van de uart en hardware | 4 | 4 | [8 empty] | 4.0 | 4.0
P2 | Code fixen en website debuggen | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.0 | 4.0
P2 | Inloggen website |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 12.0 | 12.0
P2 | Uitlezen wasprogramma's uit bestand | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.0 | 1.0
P2 | Uitlezen users uit bestand |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0
P2 | Wasprogramma stappen maken | 2 | 2 | [8 empty] | 2.0 | 2.0
P2 | Wasprogramma testen en debuggen | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.0 | 6.0
P2 | Warnings repareren |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3.0 | 3.0
P2 | Vergadering 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
P2 | Notulen 8 | [8 empty] | 1 | 1 | 1.0 | 1.0
P2 | Doxygen documentatie | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 13.0
P2 | Technisch verslag | 15 | 8 | 22 | 24 | 15 | 16 | 15 | 9 | 15 | 20 | 82.0 | 77.0
P2 | Controleren/verbeteren Technisch Verslag | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 6 | 15.0 | 13.0
P2 | Formele testen uitvoeren |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.0 | 1.0
P2 | Bugs in Website, server en OS fixen | 5 | 12 |  |  | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 20.0 | 27.0
P2 | Geluid implementeren als was klaar is en site open |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 4.0 | 3.0
P2 | Alleen interne verbindingen door laten | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 2.0 | 2.0
P2 | Werkoverleg vrijdag 22 januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
P2 | Week totaal | [10 empty] | 185.5 | 185.5
| Totaal | 127.5 | 132.0 | 123.3 | 124.3 | 123.0 | 127.5 | 124.5 | 128.0 | 122.2 | 125.7 | 620.5 | 637.5