## Sheet1
2
| Themaopdracht 6 | Team: | 13
|  | Bouke [teamleider] |  | Thijs |  | Mathijs |  | Yorick |  | Waila
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Teamcontract opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | Hoorcolleges ook vermelden
1 | GitHub aanmaken | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | Werkbijeenkomsten maandag vermelden
1 | Voortgangsgesprek Marten Wensink |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.0 | 2.5
1 | Vergadering 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | Notulen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1 | Globale planning | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.0 | 1.0
1 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 9.5
2 | Interview opdrachtgever afspraak maken | 1 | 1 | [8 empty] | 1.0 | 1.0
2 | Vergadering 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | Notulen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2 | GitHub private maken | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
2 | Vragen bedenken voor interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 9.0
2 | Requirement document |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0
2 | Vragen voor interview bij elkaar zetten | 1 | 1 | [8 empty] | 1.0 | 1.0
2 | Agenda voorbereiden | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
3 | Interview met opdrachtgever + voorbereiding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
3 | Plan van aanpak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 20.0 | 19.5
3 | Uitwerken vragen interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
3 | requirements architecture | [10 empty] | 0.0 | 0.0
3 | Vergadering 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
3 | Notulen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3 | Mockup site | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.0 | 0.0
3 | Feedback emails | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7
3 | Voorbreiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
3 | Werkoverleg maandag 23 november | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
4 | Werkoverleg maandag 30 november | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
4 | Plan van aanpak inleveren! | 0.25 | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 0.3
4 | technisch verslag structuur |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
4 | Voorbreiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
4 | vergadering 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0
4 | Notulen 4
4 | use-case en beschrijving |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
4 | plan van aanpak verbeteren | 3 | 3 |  |  | 2.5 | 2.5
4 | constraints model | [6 empty] | 2
4 | MoSCoW | 2 | 2
5 | Werkoverleg maandag 7 december |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
5 | Use Case verbetering |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
5 | technisch verslag | [10 empty] | 0.0 | 0.0
5 | Solution architecture | [10 empty] | 0.0 | 0.0
5 | Voorbreiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
5 | vergadering 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0
5 | constraints model
5 | Werk overleg
6 | Klassen diagram | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.0
6 | Vergadering 6 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
6 | STD diagram | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0.0
6 | communicatie protocol | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | Constraints model verbeteren | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | Taakstructurering | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | Activity diagram | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | concurrency model | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | technisch verslag | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | Solution architecture | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | Solution architecture | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | Solution architecture | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | Wasmachine OS maken | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | Website maken | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | Protocol implementeren | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | Webserver maken/kiezen | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | technische verslag | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | Website, server, OS aan elkaar koppelen | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 10.0 | 0.0
P2 | technisch verslag | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 25.0 | 0.0
P2 | Bugs in Website, server en OS fixen | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 25.0 | 0.0
P2 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
EIND P2 | Inleveren project
| Totaal | 25.0 | 25.5 | 19.8 | 19.3 | 22.5 | 23.0 | 25.5 | 19.5 | 20.8 | 21.3 | 113.6 | 108.6