## Sheet1
2
| Themaopdracht 6 | Team: | 13
|  | Bouke [teamleider] |  | Thijs |  | Mathijs |  | Yorick |  | Waila
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Teamcontract opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | GitHub aanmaken | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
1 | Voortgangsgesprek Marten Wensink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | Vergadering 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | Notulen 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1.0 | 1.0
1 | Globale planning | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.0 | 1.0
1 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 9.5
1 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
1 | Week totaal | [10 empty] | 37.5 | 37.0
2 | Interview opdrachtgever afspraak maken | 1 | 1 | [8 empty] | 1.0 | 1.0
2 | Vergadering 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | Notulen 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1.0 | 1.0
2 | GitHub private maken | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
2 | Vragen bedenken voor interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 9.0
2 | Requirement document |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0
2 | Vragen voor interview bij elkaar zetten | 1 | 1 | [8 empty] | 1.0 | 1.0
2 | Agenda voorbereiden | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
2 | Voortgangsgesprek Marten Wensink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
2 | Werkoverleg | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 10.0
2 | Week totaal | [10 empty] | 45.0 | 49.0
3 | Interview met opdrachtgever + voorbereiding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
3 | Plan van aanpak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 20.0 | 19.5
3 | Uitwerken vragen interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
3 | requirements architecture | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.0 | 1.0
3 | Vergadering 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
3 | Notulen 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
3 | Mockup site | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.0 | 0.0
3 | Feedback emails | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7
3 | Voorbreiden agenda | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
3 | Werkoverleg maandag 23 november | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
3 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
3 | Week totaal | [10 empty] | 47.7 | 46.2
4 | Werkoverleg maandag 30 november | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
4 | Plan van aanpak inleveren! | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
4 | technisch verslag structuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
4 | Voorbereiden agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
4 | vergadering 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 4.0
4 | Notulen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0
4 | use-case en beschrijving | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 4.0
4 | plan van aanpak verbeteren | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 8.0 | 7.0
4 | constraints model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0
4 | MoSCoW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0
4 | Week totaal | [10 empty] | 29.3 | 27.3
5 | Werkoverleg maandag 7 december | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5
5 | Use Case verbetering | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 2.0
5 | technisch verslag | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 0.0
5 | Solution architecture | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 0.0
5 | Voorbreiden agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
5 | vergadering 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0
5 | constraints model | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0
5 | communicatie protocol | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 0.0
5 | Plenair bijeenkomst 10 december (joost) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 7.5
5 | Klassen diagram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
5 | Activity diagram | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 5.5 | 9.0
5 | STD diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5
5 | Week totaal | [10 empty] | 73.5 | 44.0
6 | Werkoverleg maandag 14 december | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0
6 | Klassen diagram verbeteren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10.0 | 11.0
6 | Voorbreiden agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
6 | Solution architecture bijelkaar voegen + inleveren | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0
6 | Vergadering 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0
6 | STD diagram verbeteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0
6 | communicatie protocol verbeteren | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.5
6 | Taakstructurering | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0
6 | concurrency model | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | 0.0
6 | technisch verslag | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 0.0
6 | Week totaal | [10 empty] | 63.0 | 31.0
P1 | Wasmachine simulator hardware in elkaar zetten | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 0.0
P1 | Website maken | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30.0 | 0.0
P1 | Protocol implementeren | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30.0 | 0.0
P1 | Webserver maken/kiezen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24.0 | 0.0
P1 | technische verslag | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50.0 | 0.0
P1 | Voorbreiden agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0
P1 | Vergadering 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0
P1 | Notulen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0
P1 | Werkoverleg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0
P2 | Week totaal | [10 empty] | 165.5 | 34.0
P2 | Voorbreiden agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0
P2 | Vergadering 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0
P2 | Notulen 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0
P2 | Website, server, OS aan elkaar koppelen | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50.0 | 0.0
P2 | technisch verslag | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50.0 | 0.0
P2 | Bugs in Website, server en OS fixen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25.0 | 0.0
P2 | Geluid implementeren als was klaar is en site open | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 0.0
P2 | Alleen interne verbindingen door laten | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 0.0
P2 | Werkoverleg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0
P2 | Week totaal | [10 empty] | 156.5 | 0.0
| Totaal | 127.0 | 53.0 | 118.3 | 41.3 | 117.0 | 43.5 | 128.0 | 50.0 | 127.7 | 46.7 | 618.0 | 234.5