## Sheet1
2
| Themaopdracht 6 | Team: | 13
|  | Bouke [teamleider] |  | Thijs |  | Mathijs |  | Yorick |  | Waila
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Teamcontract opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | GitHub aanmaken | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
1 | Voortgangsgesprek Marten Wensink |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.0 | 2.5
1 | Vergadering 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
1 | Globale planning | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1.0 | 1.0
1 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 8.0
2 | Interview opdrachtgever afspraak maken | 1 | 1 | [8 empty] | 1.0 | 1.0
2 | Vergadering 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | GitHub private maken | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
2 | Vragen bedenken voor interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0
2 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 8.5
2 | Requirement document | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.0 | 1.0
2 | Vragen voor interview bij elkaar zetten | 1 | 1
3 | Interview met opdrachtgever + voorbereiding | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 | Plan van aanpak | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 20.0 | 0.0
3 | requirements architecture | [10 empty] | 0.0 | 0.0
3 | technisch verslag | [10 empty] | 0.0 | 0.0
4 | Plan van aanpak inleveren! | [10 empty] | 0.0 | 0.0
4 | RTOS informatie | [10 empty] | 0.0 | 0.0
4 | technisch verslag | [10 empty] | 0.0 | 0.0
4 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
5 | technisch verslag | [10 empty] | 0.0 | 0.0
5 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
5 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
5 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
6 | Solution architecture | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | technisch verslag | [10 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | Porgrammeren | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | Programmeren | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | technisch verslag | [10 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [11 empty] | 0.0 | 0.0
EIND P2 | Inleveren project
| Totaal | 15.7 | 11.2 | 13.3 | 6.8 | 13.0 | 9.5 | 14.0 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | 69.0 | 44.0